## 工作表1
项目名称 | 系统 | 菜单 | 功能 | 前端开发周期 | 后端开发周期 | 联调周期 | 前端开发 | 后端开发
皇家壹号 报价系统 v1.0 | 壹号平台2.0 | 服务标准列表 | 列表展示 | 1 | 1 | 8
查询
|  |  | 新建服务标准 |  | 0
查看/修改
|  |  | 停用/启用 |  | 1
删除
|  |  | 导出为PDF |  | 3
|  |  | 按钮权限控制（新建/修改/停用/启用/删除/导出PDF） |  | 1
|  | 服务标准详情 | 保存（新增/修改） | 4 | 4
显示数据（查看/修改）
复制服务标准
套系服务费用标准添加
套系服务费用标准删除
品类服务费用标准设置
|  | 报价单列表 | 列表展示 | 1 | 2
查询/清除
新增报价单
查看/修改
删除
|  |  | 导出为PDF |  | 3
按钮权限控制（新增/修改/删除/导出PDF/导出XLS）
|  | 报价单 | 保存（新增/修改） | 4 | 4
显示数据（查看/修改）
复制报价单
填充套系/单品
关联经销商列表
权限控制（报价折扣/饰品折扣/选择单品/报价数量）
|  | 经销商详情 | 合同有效期设置 | 1 | 1
关联服务标准
|  |  | 套系管理（报价管理） |  | 2
|  | 收款单 | 财务收款调差 | 0.5 | 1
|  | 销售订单详情 | 显示服务费用明细 | 1 | 1
| 软装宝2.0 | 微信端 | 套系（报价单）数据提取改造 | 0 | 4
|  | 微信端-确认订单 | 计算服务费用 | 0 | 3
|  |  | 显示服务费用明细 |  | 1
|  |  | 显示服务费用规则 | 0.5 | 0
|  |  | 生成销售订单自动审核 | 0 | 1
|  | 软装宝后台-套系 | 套系管理（报价单） | 0 | 3
|  | 软装宝后台-订单详情 | 订单详情-显示服务费详情 |  | 0.5
|  | 软装宝后台-财务管理 | 财务管理-提交付款（允许2阶段合并为全款付款） | 0 | 1
| DB |  |  |  | 2